## project
IDSS Final Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu
[6 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09
Project Selection | 2016-05-01 | 3 | 2016-05-01 | 3 | 100%
Project Review and Domain Research | 2016-05-04 | 5 | 2016-05-04 | 5 | 100%
Tooling and Infrastructure Selections | 2016-05-09 | 3 | 2016-05-09 | 3 | 100%
Data Parsing and Preprocessing | 2016-05-12 | 5 | 2016-05-12 | 5 | 100%
Exploratory Data Analysis | 2016-05-17 | 3 | 2016-05-17 | 3 | 100%
Model Induction | 2016-05-20 | 12 | 2016-05-20 | 12 | 100%
Linear and Quadratic Discriminant Analysis | 2016-05-23 | 4 | 2016-05-23 | 4 | 100% | bar: 2016-05-23 to 2016-05-26
Decision Trees | 2016-05-27 | 3 | 2016-05-27 | 3 | 100%
Nearest Neighbors | 2016-05-23 | 4 | 2016-05-23 | 4 | 100%
SVMs | 2016-05-20 | 4 | 2016-05-20 | 4 | 100%
Convolutional Neural Network | 2016-05-20 | 5 | 2016-05-20 | 5 | 100%
Visual Words and Spatial Histograms | 2016-05-27 | 5 | 2016-05-27 | 5 | 100%
Validation and Final Evaluation | 2016-06-01 | 3 | 2016-06-01 | 3 | 100%
Conclusions | 2016-06-04 | 1 | 2016-06-04 | 1 | 100%
Final Report Compilation | 2016-06-05 | 3 | 2016-06-05 | 3 | 100%
Final Presentation | 2016-06-08 | 1 | 2016-06-08 | 1 | 100%
Final Deadline | 2016-06-09 | 1 | 2016-06-09 | 1 | 0%